## Venus WBS
| Happy FinFin |  |  |  | Project start: |  | 2024-02-19
[5 empty] | Team: |  | VENUS
| WBS | [9 empty] | 2월 | [10 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
| NO. | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 진행일자 |  | status (대기,진행,완료) | 진척률 | 소요일 |  | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17
[5 empty] | 시작일 | 종료일 |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule. | 1 | 계획
| 1 | 기획
| 1.1 | 기획서 작성 |  | Venus | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 완료 | 100% | 1
| 2 | 분석 | [7 empty] | 4
| 2.1 | 사용자 정의 |  | Venus | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 완료 | 100% | 2 | 3
| 2.2 | 요구사항 명세서 |  | Venus | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 완료 | 100% | 1.5 | 5
| 2.3 | 기능명세서 |  | Venus | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 완료 | 100% | 1 | 6
| 2.4 | 담당자 선정 |  | Venus | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 진행 | 50% | 1 | 3
| 3 | 설계
| 3.1 | 시스템 구성도 |  | Venus | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 완료 | 100% | 1 | 5
| 3.2 | 화면설계서 |  | Venus | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 완료 | 100% | 1 | 6
| 3.3 | 메뉴구조도 |  | Venus | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 완료 | 100% | 1 | 4
| 3.4 | ERD |  | Venus | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 진행 | 80% | 3 | 3
| 3.5 | API규격서 |  | Venus |  |  | 대기 |  |  | 4
| 4 | 개발
| 4.1 | 로그인(web,app) | 로그인/로그아웃 페이지구현 | [6 empty] | 6
| 4.2 |  | 회원정보 찾기 페이지 구현 | [6 empty] | 5
| 4.3 |  | 로그인/아웃 구현(security) | [6 empty] | 6
| 4.4 |  | 아이디/비번 찾기 구현 | [6 empty] | 5
| 4.5 |  | 소셜로그인(네이버,카카오) | [6 empty] | 5
| 4.6 | 회원가입 | 아이디 중복확인
| 4.7 |  | Daum주소 api 연동 | [6 empty] | 4
4.8
4.9
4.1
4.11
4.12
4.13
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.2

## 카테고리 테이블
PK
| SEQ_CTG | CTG_NM | CTG_CODE | PARENT_CD,
| 1 | 수초 | 100 | NULL
| 2 | 청소 | 101 | 100
| 3 | 장식 | 102 | 100
| 4 | 먹이 | 200 | NULL
| 5 | 소형어 먹이 | 201 | 200
SEQ_CTG |  | CTG_NM | PARENT_CTG | CTG_NM | DES_CTG
1 | 수초 스케이핑/ 테라피움 |  | 100 | 수초 | 10 | 1-100-101
2 |  |  |  | 수초청소 관리용품 | 11 | 2-100-102
3 |  |  |  | 장식/은신처 | 12
4 |  |  |  | 아쿠아 스케이프 갤러리 | 13
5 |  |  |  | 수석 | 14
6 |  |  |  | 레이아웃 유목 | 15
7 |  |  |  | 바닥재¦(모래,자갈,산호사) | 16
8 | 먹이 |  | 200 | 소형어/치어 | 17
9 |  |  |  | 베타/금붕어/거북이 | 18
10 |  |  |  | 중/대형어 | 19
11 |  |  |  | 시클리드/디스커스 | 20
12 |  |  |  | 코리/플레코 | 21
13 |  |  |  | 새우/가재/갑갑류 | 22
14 |  |  |  | 생먹이/냉동먹이 | 23
15 |  |  |  | 브랜드별 | 24
16 | 수조 /수조받침 |  | 300 | 받침대/축양장 | 25
17 |  |  |  | 누드/디아망수조 | 26
18 |  |  |  | 플라스틱어향 | 27
19 | 수질관리 |  | 400 | 박테리아제 | 28
20 |  |  |  | 수질테스트 | 29
21 |  |  |  | 치료/예방 | 30
22 |  |  |  | 영양제/첨가제 | 31
23 |  |  |  | 물갈이제 | 32
24 | 조명 |  | 500 | 등커버 | 33
25 |  |  |  | 스티커등/수중등 | 34
26 |  |  |  | UV관련 | 35
27 |  |  |  | 미니등 | 36
28 |  |  |  | 등 커버 | 37
29 |  |  |  | 스피커 수중등 | 38
30 |  |  |  | 할로겐 조명 | 39
31 | 히터/에어/여과용품 |  | 600 | 여과기/여과재 | 40
32 |  |  |  | 에어용품/수중모터 | 41
33 |  |  |  | 히터 | 42
34 |  |  |  | 기포기 /기포기소품 | 43